## Tabelle1
AP- Nr. | Beschreibung | Vorgänger | Nachfolger
1 | Informationen ermitteln | - | 2,3,4,5
2 | Tabelle ermitteln | 1 | 6
3 | Framework ja/nein | 1 | 9
4 | Shop-Seiten | 1 | 7.1
5 | Dokumappe | 1
6 | ER-Modelle | 2 | 8
7 | CSS | 4
8 | Datenbank erstellen | 6 | 11.12
9 | Framework wählen | 3 | 10.12
10 | Interaktion Frontend/Backend | 4.9 | 13
11 | Testdaten erzeugen | 8 | 13
12 | Datenbankzugriff erstellen | 9 | 13
13 | Test | 11.12